Приложение 1

к Постановлению Главы

Новоярковского сельсовета

Барабинского района

от 15.05.2017г.  №17/1

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по составлению проекта  бюджета  Новоярковского сельсовета Барабинского района  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, представления сведений, необходимых  для составления проекта местного бюджета, а также работы  над документами и материалами, представляемыми в Совет депутатов Новоярковского сельсовета Барабинского района   одновременно с проектом  бюджета Новоярковского сельсовета Барабинского района

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполне- ния | Получатель информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставить утвержденный «Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями» | Специалист Еременко О.В. | до 15.06.2017 г | Финансовый орган |
| 2 | РРазработать и представить основные параметры прогноза социально-экономического развития Новоярковского сельсовета Барабинского района на очередной финансовый год и плановый период | Специалист Еременко О.В. | до 15.07.2017г | Финансовый орган |
| 3 | Представить на рассмотрение основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период | Специалист Мельникова О.А. | до 15.07.2017г | Глава администрации |
| 4 | Разработать и направить на рассмотрение порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | Специалист Мельникова О.А. | До 15.07.2017 г | Глава администрации |
| 5 | Представить плановые реестры расходных обязательств | Специалист Мельникова О.А. | до 15.07.2017г | Глава администрации |
| 6 | Представить прогноз поступлений доходов в бюджет | Специалист Мельникова О.А. | до 15.07.2017г | УФ иНП |
| 7 | Сформировать плановый реестр расходных обязательств Новоярковского сельсовета Барабинского района | Специалист Мельникова О.А. | Не позднее 25.07.2017 | УФ иНП |
| 8 | Предоставить на согласование расчеты прогноза доходной части | Специалист Мельникова О.А. | До 15 .07.2017г | УФ иНП |
| 9 | Предоставление исходных данных для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | Специалист Мельникова О.А. | До 15.07.2017г | УФ иНП |
| 10 | Предоставить бюджетные заявки на 2017 год и плановый период | Получатели бюджетных средств | До 15.07.2017г | Финансовый орган |
| 11 | Представить проекты нормативных правовых актов, влияющих на формирование доходов и действующих расходных обязательств в плановом периоде (в том числе, в связи с предложениями по сокращению действующих расходных обязательств | Специалист О.В.Еременко | До 15.07.2017г | Финансовый орган |
| 12 | Предоставить утвержденные муниципальные программы Барабинского района | Специалист О.В.Еременко | До 01.09.2017 г | Финансовый орган |
| 13 | Предоставить утвержденные нормативные затраты на оказание услуг ( выполнение работ) и на содержание муниципального имущества для формирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных заданий | Специалист Мельникова О.А. | До 01.09.2017 г | Финансовый орган |
| 14 | Разработать и представить на рассмотрение: 1) основные характеристики проекта бюджета Новоярковского сельсовета Барабинского района; | Финансовый орган совместно с учреждениями Новоярковского сельсовета Барабинского района | до 01.10.2017г до 01.10.2017г | Финансовый орган |
|  | 2) распределение общего объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств |  |  |  |
| 15 | Сформировать и представить на рассмотрение проект бюджета Новоярковского сельсовета Барабинского района | Финансовый орган | До 05.11.2017г | Глава Новоярковского сельсовета Барабинского района |
| 18 | Направить на рассмотрение проект решения «О бюджете Новоярковского сельсовета Барабинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», а также документы и материалы, предусмотренные Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Новоярковском сельсовете Барабинском районе» | Финансовый орган | не позднее 14.11.2017г | Совет депутатов Барабинского района |