Приложение № 1

к Постановлению № 16 от 15.05.2020г.

администрации Новоярковского сельсовета

Барабинского района

Новосибирской области

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела ГО, ЧС и ДДС                                                                                                                   Глава Новоярковского сельсовета

Администрации Барабинского района НСО                                                                                             Барабинского района

___________________А.Л.Пензин                                                                                                                _____________ В.Г.Бондаренко

«__»_________ 2020 год                                                                                                                                «__» __________ 2020 год

ПЛАН

проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Новоярковском сельсовете Барабинского района в период купального сезона 2020 года (15.05.2020-13.09.2020)

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Кто контролирует | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия, проводимые до начала проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка «Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Барабинском районе в период купального сезона 2020 года» | До 17 мая 2020 года | Специалист администрации | Глава Новоярковского сельсовета |  |
| - Мероприятия, проводимые в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 2. | Наличие необходимых НПА, обеспечивающих безопасный отдых людей на водных объектах | До начала купального сезона | Специалист администрации | Глава Новоярковского сельсовета |  |
| 3. | Выставление запрещающих знаков «Купание запрещено» и информационных щитов об опасности купания в местах неорганизованного отдыха | До начала купального сезона | Специалист администрации, участковый уполномоченный полиции | Глава Новоярковского сельсовета |  |
| 4. | Организация патрулирования мест массового отдыха людей (неорганизованного) | До начала купального сезона | Методист по спорту и работе с молодежью | Глава Новоярковского сельсовета |  |
| 5. | Организация работы спасательных постов, наличие нормативно-правовой базы, наличие служебной документации. | До начала купального сезона | Методист по спорту и работе с молодежью | Глава Новоярковского сельсовета |  |
| 6. | Организация проведения профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев, происшествий, гибели и травматизма (изготовление листовок и памяток) | В период купального сезона | Методист по спорту и работе с молодежью | Глава Новоярковского сельсовета |  |
| 7. | Контроль готовности мест массового (неорганизованного) отдыха людей к купальному сезону 2020 года | 17.06.2020 года | Специалист администрации | Глава Новоярковского сельсовета |  |

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2020                                                                                                              № 16

Об утверждении  Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах на территории Новоярковского сельсовета Барабинского района Новосибирской области  в период купального сезона 2020 года

В соответствии с требованиями Правительства Российской Федерации  об организации работы по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности населения на водных объектах, в целях обеспечения безопасности граждан на водоемах

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план проведения месячника безопасности людей на водных объектах в Новоярковском сельсовете Барабинского района Новосибирской области в период купального сезона 2020 года (15.05.2020-13.09.2020 г);

- Настоящее постановление разместить на сайте Новоярковского сельсовета.

Глава

Новоярковского сельсовета                                                В.Г.Бондаренко

Барабинского района

Новосибирской области